## CompuFour
CompuFour
Project Management Office (PMO) | [5 empty] | Implantação Smartbill
Projeto |  |  | Responsável | Data prevista | Data de Envio | Status / Sbill | Validação / Cliente | Notas
1 | A | Demonstração/Conta Smartbill | Pre Vendas Smartbill |  |  | Ok |  | Demonstração do sistema
2 | B | Formulários Implantação | Cliente |  |  | Pendente |  | Informações Técnicas para continuidade do projeto
3 | C | Copia do Certificado Digital A1 | Cliente |  |  | Pendente |  | Imprescindível para emissão de NF
4 | E | Envio do Oficio ao Banco | Cliente |  |  | Pendente |  | *Validar envio ao Dpto correto c/ o Gerente e fazer follow up semanal.
5 |  | Configuração Filiação Cielo - Cartão | Cliente / Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | Receber o número da Filiação Cielo necessário para a configuração do Cartão de Crédito
6 | F | Configurações Gerais da Conta | Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | Testes de : Calculo, emissão de NF/ boleto / envio outras configurações de e rotinas de uso
7 |  | Configuração de clientes | Cliente / Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | Importação XLS
8 |  | Configuração de Contratos e Planos | Cliente / Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | Importação XLS - Desenvolvimento
9 |  | Configurações Fiscais | Cliente / Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | Configurar e Cliente Validar
10 | D | Simulação de 10 Clientes Reais | Cliente / Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | *Testes modelos de calculo de faturamento
11 | F | Testes integrados | Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | Simulação real do faturamento envolve 100% das Rotinas
12 | F | Treinamento de uso | Cliente /Consultor Sbill |  |  | Pendente |  | *Apos os testes realizaremos o "Treinamento de uso " com todas a rotinas habilitadas
13 | F | Acompanhamento do 1 Faturamento | Cliente /Consultor Sbill |  |  |  |  | **Acompanhamento on line do 1 faturamento efetuado via Sbill (previamente agendado)